COMISSÃO ELEITORAL CMDJ

ATA DA REUNIÃO

Atividade:

3° Reunião da Comissão Eleitoral do CMDJ

| Data: | Hora: | Local: |
| --- | --- | --- |
| 24/06/2026 | 13h00 - 14h00 | Online via Google Meet |

Pautas

- Atualização do Cronograma Eleitoral.

Participantes

Edoarda Loureiro - CPJ Lígia Salmão - DPS Monica Meira - RENAPSI Nayara Biliero - CPJ Vitória Martins - FLM Rita de Cássia Fernanda da Silva - CMSP Laura Carvalho Barreto - CPJ Luan Santos - DPS

ATA 3° Reunião da Comissão Eleitoral

- A reunião teve início às 13h08, sendo conduzida por Edoarda Loureiro.

- Edoarda informou que a Assessoria Jurídica (A.J.) e a Secretária solicitaram a ampliação em 15 dias do cronograma eleitoral, tornando necessária a alteração de algumas datas previstas.

- Dessa forma, foram apresentados os seguintes ajustes:

| FASE DO PROCESSO DE ESCOLHA | PRAZOS |
| --- | --- |
| Publicação de Edital do Processo de Escolha em Diário Oficial da Cidade e no site da SMDHC | 17/07/2026 |
| Data limite para apresentação de impugnação do edital | 24/07/2026 |
| Prazo final da devolutiva da impugnação | 31/07/2026 |
| Processo de divulgação e mobilização de pré candidaturas | 03/08 à 7/10/2026 |
| Período de inscrições das pré-candidaturas | 03/08 à 07/10/2026 |
| Publicação da lista preliminar de candidaturas deferidas e indeferidas em Diário Oficial da Cidade e no site da SMDHC | 19/10/2026 |
| Data limite para apresentação de recurso das candidaturas indeferidas | 21/10/2026 |
| Publicação da lista final de candidaturas habilitadas em Diário Oficial da Cidade e no site da SMDHC | 28/10/2026 |
| Período de Campanha Eleitoral | 29/10 à 26/11/2026 |
| Período de inscrição prévia dos eleitores para votação virtual | 01/08 à 03/11/2026 |
| Publicação da lista preliminar de deferimento e indeferimento de eleitores para votação virtual | 09/11/2026 |
| Data limite para apresentação de recurso dos eleitores indeferidos | 11/11/2026 |
| Publicação da lista de eleitores habilitados para votação virtual em Diário Oficial da Cidade e no site da SMDHC | 16/11/2026 |
| Data do processo de escolha | 29/11/2026 |

| Data limite para recebimento de denúncias relativas ao dia do processo de escolha | 01/12/2026 |
| --- | --- |
| Publicação do resultado preliminar do processo de escolha em Diário Oficial da Cidade | 07/12/2026 |
| Data limite para apresentação de recurso em relação ao resultado preliminar | 09/12/2026 |
| Publicação do resultado final do processo de escolha em Diário Oficial da Cidade e no site da SMDHC | 14/12/2026 |
| Publicação na Portaria de nomeação dos membros do CMDJ | Até 30 dias corridos após a publicação final |

- Prazo limite para impugnação do edital: alterado para 24/07;

- Prazo final para devolutiva das impugnações: alterado para 31/07;

- Período de mobilização e inscrições de pré-candidaturas: alterado para o período de 03/08 a 07/10.

- Assim que finalizou a apresentação da atualização do cronograma, a Edoarda solicitou a confirmação dos representantes, sendo todos votantes favoráveis à atualização.

- Após o alinhamento das alterações no cronograma eleitoral, não havendo outros assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às 13h11.